## Plan_FP90
Plan de intervenciones — Escenario FP90 (sin caldera 90%, con caldera 99.0%)
Evento | Unidad | Caldera | Inicio | Fin | Días salida | Código | Tarea | Horas al ejecutar | Intervalo (h) | % intervalo | Atraso heredado | Estado | Año
1 | U9 | Sí | 2026-07-01 | 2026-07-23 | 23 | LC | Lavado caldera | 1150 | 1500 | 76.67% | No | Adelantado | 2026
1 | U9 | Sí | 2026-07-01 | 2026-07-23 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 13109 | 12000 | 109.2% | No | En ventana ±10% | 2026
1 | U9 | Sí | 2026-07-01 | 2026-07-23 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 13107 | 12000 | 109.2% | No | En ventana ±10% | 2026
1 | U9 | Sí | 2026-07-01 | 2026-07-23 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 27045 | 24000 | 112.7% | Sí | Atraso heredado | 2026
2 | U13 | No | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 4500 | 3000 | 150% | Sí | Atraso heredado | 2026
3 | U15 | Sí | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2 | LC | Lavado caldera | 1487 | 1500 | 99.13% | No | En ventana ±10% | 2026
4 | U7 | Sí | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 14 | 6K | Mantenimiento 6k | 7034 | 6000 | 117.2% | No | Fuera de ventana | 2026
4 | U7 | Sí | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 14 | BEB | Horas BEB | 14046 | 12000 | 117.1% | Sí | Atraso heredado | 2026
4 | U7 | Sí | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 14 | MB | Cojinetes de bancada MB | 36957 | 24000 | 154% | Sí | Atraso heredado | 2026
4 | U7 | Sí | 2026-07-30 | 2026-08-12 | 14 | 3K | Mantenimiento 3k | 4004 | 3000 | 133.5% | Sí | Atraso heredado | 2026
5 | U8 | Sí | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 8 | LC | Lavado caldera | 1426 | 1500 | 95.07% | No | En ventana ±10% | 2026
5 | U8 | Sí | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 8 | MB | Cojinetes de bancada MB | 39999 | 24000 | 166.7% | Sí | Atraso heredado | 2026
6 | U14 | No | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3120 | 3000 | 104% | No | En ventana ±10% | 2026
7 | U10 | Sí | 2026-08-25 | 2026-09-16 | 23 | LC | Lavado caldera | 1562 | 1500 | 104.1% | No | En ventana ±10% | 2026
7 | U10 | Sí | 2026-08-25 | 2026-09-16 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 17907 | 12000 | 149.2% | Sí | Atraso heredado | 2026
7 | U10 | Sí | 2026-08-25 | 2026-09-16 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 17907 | 12000 | 149.2% | Sí | Atraso heredado | 2026
7 | U10 | Sí | 2026-08-25 | 2026-09-16 | 23 | BEB | Horas BEB | 11078 | 12000 | 92.32% | No | En ventana ±10% | 2026
7 | U10 | Sí | 2026-08-25 | 2026-09-16 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 34570 | 24000 | 144% | Sí | Atraso heredado | 2026
7 | U10 | Sí | 2026-08-25 | 2026-09-16 | 23 | 6K | Mantenimiento 6k | 11084 | 6000 | 184.7% | Sí | Atraso heredado | 2026
7 | U10 | Sí | 2026-08-25 | 2026-09-16 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 4694 | 3000 | 156.5% | Sí | Atraso heredado | 2026
8 | U7 | Sí | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | LC | Lavado caldera | 1569 | 1500 | 104.6% | No | En ventana ±10% | 2026
9 | U2 | Sí | 2026-09-19 | 2026-10-11 | 23 | LC | Lavado caldera | 2917 | 1500 | 194.5% | No | Fuera de ventana | 2026
9 | U2 | Sí | 2026-09-19 | 2026-10-11 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 15795 | 12000 | 131.6% | Sí | Atraso heredado | 2026
9 | U2 | Sí | 2026-09-19 | 2026-10-11 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 15795 | 12000 | 131.6% | Sí | Atraso heredado | 2026
9 | U2 | Sí | 2026-09-19 | 2026-10-11 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 31967 | 24000 | 133.2% | Sí | Atraso heredado | 2026
9 | U2 | Sí | 2026-09-19 | 2026-10-11 | 23 | 6K | Mantenimiento 6k | 9583 | 6000 | 159.7% | Sí | Atraso heredado | 2026
9 | U2 | Sí | 2026-09-19 | 2026-10-11 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 6678 | 3000 | 222.6% | Sí | Atraso heredado | 2026
10 | U9 | Sí | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | LC | Lavado caldera | 1901 | 1500 | 126.7% | No | Fuera de ventana | 2026
11 | U16 | No | 2026-10-14 | 2026-11-05 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 14297 | 12000 | 119.1% | No | Fuera de ventana | 2026
11 | U16 | No | 2026-10-14 | 2026-11-05 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 14297 | 12000 | 119.1% | No | Fuera de ventana | 2026
11 | U16 | No | 2026-10-14 | 2026-11-05 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 29294 | 24000 | 122.1% | Sí | Atraso heredado | 2026
11 | U16 | No | 2026-10-14 | 2026-11-05 | 23 | 6K | Mantenimiento 6k | 8110 | 6000 | 135.2% | No | Fuera de ventana | 2026
11 | U16 | No | 2026-10-14 | 2026-11-05 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 4697 | 3000 | 156.6% | No | Fuera de ventana | 2026
12 | U4 | No | 2026-11-06 | 2026-11-28 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 16584 | 12000 | 138.2% | Sí | Atraso heredado | 2026
12 | U4 | No | 2026-11-06 | 2026-11-28 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 16584 | 12000 | 138.2% | Sí | Atraso heredado | 2026
12 | U4 | No | 2026-11-06 | 2026-11-28 | 23 | BEB | Horas BEB | 10492 | 12000 | 87.43% | No | Adelantado | 2026
12 | U4 | No | 2026-11-06 | 2026-11-28 | 23 | 6K | Mantenimiento 6k | 11049 | 6000 | 184.1% | Sí | Atraso heredado | 2026
12 | U4 | No | 2026-11-06 | 2026-11-28 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 4436 | 3000 | 147.9% | No | Fuera de ventana | 2026
13 | U10 | Sí | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2 | LC | Lavado caldera | 1734 | 1500 | 115.6% | No | Fuera de ventana | 2026
14 | U8 | Sí | 2026-12-01 | 2026-12-23 | 23 | LC | Lavado caldera | 2424 | 1500 | 161.6% | No | Fuera de ventana | 2026
14 | U8 | Sí | 2026-12-01 | 2026-12-23 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 10998 | 12000 | 91.65% | No | En ventana ±10% | 2026
14 | U8 | Sí | 2026-12-01 | 2026-12-23 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 12635 | 12000 | 105.3% | No | En ventana ±10% | 2026
14 | U8 | Sí | 2026-12-01 | 2026-12-23 | 23 | BEB | Horas BEB | 13044 | 12000 | 108.7% | No | En ventana ±10% | 2026
14 | U8 | Sí | 2026-12-01 | 2026-12-23 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 3849 | 3000 | 128.3% | No | Fuera de ventana | 2026
15 | U12 | No | 2026-12-24 | 2027-01-15 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 14058 | 12000 | 117.2% | No | Fuera de ventana | 2026
15 | U12 | No | 2026-12-24 | 2027-01-15 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 14058 | 12000 | 117.2% | No | Fuera de ventana | 2026
15 | U12 | No | 2026-12-24 | 2027-01-15 | 23 | BEB | Horas BEB | 14058 | 12000 | 117.2% | No | Fuera de ventana | 2026
15 | U12 | No | 2026-12-24 | 2027-01-15 | 23 | 6K | Mantenimiento 6k | 7143 | 6000 | 119% | No | Fuera de ventana | 2026
15 | U12 | No | 2026-12-24 | 2027-01-15 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 7143 | 3000 | 238.1% | Sí | Atraso heredado | 2026
16 | U2 | Sí | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2 | LC | Lavado caldera | 2281 | 1500 | 152.1% | No | Fuera de ventana | 2027
17 | U1 | No | 2027-01-18 | 2027-02-09 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 12520 | 12000 | 104.3% | No | En ventana ±10% | 2027
17 | U1 | No | 2027-01-18 | 2027-02-09 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 12520 | 12000 | 104.3% | No | En ventana ±10% | 2027
17 | U1 | No | 2027-01-18 | 2027-02-09 | 23 | BEB | Horas BEB | 12520 | 12000 | 104.3% | No | En ventana ±10% | 2027
17 | U1 | No | 2027-01-18 | 2027-02-09 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 27895 | 24000 | 116.2% | No | Fuera de ventana | 2027
17 | U1 | No | 2027-01-18 | 2027-02-09 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 6126 | 3000 | 204.2% | No | Fuera de ventana | 2027
18 | U15 | Sí | 2027-02-10 | 2027-02-21 | 12 | LC | Lavado caldera | 4633 | 1500 | 308.9% | No | Fuera de ventana | 2027
18 | U15 | Sí | 2027-02-10 | 2027-02-21 | 12 | 6K | Mantenimiento 6k | 6120 | 6000 | 102% | No | En ventana ±10% | 2027
18 | U15 | Sí | 2027-02-10 | 2027-02-21 | 12 | BEB | Horas BEB | 13547 | 12000 | 112.9% | No | Fuera de ventana | 2027
18 | U15 | Sí | 2027-02-10 | 2027-02-21 | 12 | 3K | Mantenimiento 3k | 6120 | 3000 | 204% | No | Fuera de ventana | 2027
19 | U2 | Sí | 2027-02-22 | 2027-02-25 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3113 | 3000 | 103.8% | No | En ventana ±10% | 2027
20 | U8 | Sí | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2 | LC | Lavado caldera | 1521 | 1500 | 101.4% | No | En ventana ±10% | 2027
21 | U3 | No | 2027-02-28 | 2027-03-22 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 12425 | 12000 | 103.5% | No | En ventana ±10% | 2027
21 | U3 | No | 2027-02-28 | 2027-03-22 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 12425 | 12000 | 103.5% | No | En ventana ±10% | 2027
21 | U3 | No | 2027-02-28 | 2027-03-22 | 23 | BEB | Horas BEB | 12425 | 12000 | 103.5% | No | En ventana ±10% | 2027
21 | U3 | No | 2027-02-28 | 2027-03-22 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 26267 | 24000 | 109.4% | No | En ventana ±10% | 2027
21 | U3 | No | 2027-02-28 | 2027-03-22 | 23 | 6K | Mantenimiento 6k | 12425 | 6000 | 207.1% | Sí | Atraso heredado | 2027
21 | U3 | No | 2027-02-28 | 2027-03-22 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 8348 | 3000 | 278.3% | No | Fuera de ventana | 2027
22 | U14 | No | 2027-03-23 | 2027-03-29 | 7 | 6K | Mantenimiento 6k | 7656 | 6000 | 127.6% | No | Fuera de ventana | 2027
22 | U14 | No | 2027-03-23 | 2027-03-29 | 7 | 3K | Mantenimiento 3k | 4536 | 3000 | 151.2% | No | Fuera de ventana | 2027
23 | U2 | Sí | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2 | LC | Lavado caldera | 1592 | 1500 | 106.1% | No | En ventana ±10% | 2027
24 | U16 | No | 2027-04-01 | 2027-04-04 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3154 | 3000 | 105.1% | No | En ventana ±10% | 2027
25 | U6 | No | 2027-04-05 | 2027-04-27 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 12108 | 12000 | 100.9% | No | En ventana ±10% | 2027
25 | U6 | No | 2027-04-05 | 2027-04-27 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 12108 | 12000 | 100.9% | No | En ventana ±10% | 2027
25 | U6 | No | 2027-04-05 | 2027-04-27 | 23 | BEB | Horas BEB | 12108 | 12000 | 100.9% | No | En ventana ±10% | 2027
25 | U6 | No | 2027-04-05 | 2027-04-27 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 21428 | 24000 | 89.28% | No | Adelantado | 2027
25 | U6 | No | 2027-04-05 | 2027-04-27 | 23 | 6K | Mantenimiento 6k | 12108 | 6000 | 201.8% | No | Fuera de ventana | 2027
25 | U6 | No | 2027-04-05 | 2027-04-27 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 8641 | 3000 | 288% | No | Fuera de ventana | 2027
26 | U4 | No | 2027-04-28 | 2027-05-01 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3240 | 3000 | 108% | No | En ventana ±10% | 2027
27 | U15 | Sí | 2027-05-02 | 2027-05-03 | 2 | LC | Lavado caldera | 1639 | 1500 | 109.3% | No | En ventana ±10% | 2027
28 | U11 | No | 2027-05-04 | 2027-05-26 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 17208 | 12000 | 143.4% | No | Fuera de ventana | 2027
28 | U11 | No | 2027-05-04 | 2027-05-26 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 17208 | 12000 | 143.4% | No | Fuera de ventana | 2027
28 | U11 | No | 2027-05-04 | 2027-05-26 | 23 | BEB | Horas BEB | 9261 | 12000 | 77.18% | No | Adelantado | 2027
28 | U11 | No | 2027-05-04 | 2027-05-26 | 23 | 6K | Mantenimiento 6k | 11086 | 6000 | 184.8% | No | Fuera de ventana | 2027
28 | U11 | No | 2027-05-04 | 2027-05-26 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 6701 | 3000 | 223.4% | No | Fuera de ventana | 2027
29 | U12 | No | 2027-05-27 | 2027-05-30 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 2830 | 3000 | 94.33% | No | En ventana ±10% | 2027
30 | U5 | No | 2027-05-31 | 2027-06-22 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 17930 | 12000 | 149.4% | No | Fuera de ventana | 2027
30 | U5 | No | 2027-05-31 | 2027-06-22 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 17930 | 12000 | 149.4% | No | Fuera de ventana | 2027
30 | U5 | No | 2027-05-31 | 2027-06-22 | 23 | BEB | Horas BEB | 9340 | 12000 | 77.83% | No | Adelantado | 2027
30 | U5 | No | 2027-05-31 | 2027-06-22 | 23 | 6K | Mantenimiento 6k | 7214 | 6000 | 120.2% | No | Fuera de ventana | 2027
30 | U5 | No | 2027-05-31 | 2027-06-22 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 7214 | 3000 | 240.5% | No | Fuera de ventana | 2027
31 | U1 | No | 2027-06-23 | 2027-06-26 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 2873 | 3000 | 95.77% | No | En ventana ±10% | 2027
32 | U13 | No | 2027-06-27 | 2027-07-19 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 11714 | 12000 | 97.62% | No | En ventana ±10% | 2027
32 | U13 | No | 2027-06-27 | 2027-07-19 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 11714 | 12000 | 97.62% | No | En ventana ±10% | 2027
32 | U13 | No | 2027-06-27 | 2027-07-19 | 23 | BEB | Horas BEB | 11714 | 12000 | 97.62% | No | En ventana ±10% | 2027
32 | U13 | No | 2027-06-27 | 2027-07-19 | 23 | 6K | Mantenimiento 6k | 11714 | 6000 | 195.2% | No | Fuera de ventana | 2027
32 | U13 | No | 2027-06-27 | 2027-07-19 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 7214 | 3000 | 240.5% | No | Fuera de ventana | 2027
33 | U3 | No | 2027-07-20 | 2027-07-23 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 2570 | 3000 | 85.67% | No | Adelantado | 2027
34 | U7 | Sí | 2027-07-24 | 2027-08-15 | 23 | LC | Lavado caldera | 7318 | 1500 | 487.9% | No | Fuera de ventana | 2027
34 | U7 | Sí | 2027-07-24 | 2027-08-15 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 15184 | 12000 | 126.5% | No | Fuera de ventana | 2027
34 | U7 | Sí | 2027-07-24 | 2027-08-15 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 15184 | 12000 | 126.5% | No | Fuera de ventana | 2027
34 | U7 | Sí | 2027-07-24 | 2027-08-15 | 23 | 6K | Mantenimiento 6k | 8150 | 6000 | 135.8% | No | Fuera de ventana | 2027
34 | U7 | Sí | 2027-07-24 | 2027-08-15 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 8150 | 3000 | 271.7% | No | Fuera de ventana | 2027
35 | U9 | Sí | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 12 | LC | Lavado caldera | 7271 | 1500 | 484.7% | No | Fuera de ventana | 2027
35 | U9 | Sí | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 12 | 6K | Mantenimiento 6k | 9171 | 6000 | 152.8% | No | Fuera de ventana | 2027
35 | U9 | Sí | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 12 | BEB | Horas BEB | 12253 | 12000 | 102.1% | No | En ventana ±10% | 2027
35 | U9 | Sí | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 12 | 3K | Mantenimiento 3k | 9171 | 3000 | 305.7% | No | Fuera de ventana | 2027
36 | U6 | No | 2027-08-28 | 2027-08-31 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 2635 | 3000 | 87.83% | No | Adelantado | 2027
37 | U10 | Sí | 2027-09-01 | 2027-09-08 | 8 | LC | Lavado caldera | 6510 | 1500 | 434% | No | Fuera de ventana | 2027
37 | U10 | Sí | 2027-09-01 | 2027-09-08 | 8 | 6K | Mantenimiento 6k | 8245 | 6000 | 137.4% | No | Fuera de ventana | 2027
37 | U10 | Sí | 2027-09-01 | 2027-09-08 | 8 | 3K | Mantenimiento 3k | 8245 | 3000 | 274.8% | No | Fuera de ventana | 2027
38 | U8 | Sí | 2027-09-09 | 2027-09-16 | 8 | LC | Lavado caldera | 4586 | 1500 | 305.7% | No | Fuera de ventana | 2027
38 | U8 | Sí | 2027-09-09 | 2027-09-16 | 8 | 6K | Mantenimiento 6k | 6106 | 6000 | 101.8% | No | En ventana ±10% | 2027
38 | U8 | Sí | 2027-09-09 | 2027-09-16 | 8 | 3K | Mantenimiento 3k | 6106 | 3000 | 203.5% | No | Fuera de ventana | 2027
39 | U2 | Sí | 2027-09-17 | 2027-09-28 | 12 | LC | Lavado caldera | 4015 | 1500 | 267.7% | No | Fuera de ventana | 2027
39 | U2 | Sí | 2027-09-17 | 2027-09-28 | 12 | 6K | Mantenimiento 6k | 7888 | 6000 | 131.5% | No | Fuera de ventana | 2027
39 | U2 | Sí | 2027-09-17 | 2027-09-28 | 12 | BEB | Horas BEB | 13483 | 12000 | 112.4% | No | Fuera de ventana | 2027
39 | U2 | Sí | 2027-09-17 | 2027-09-28 | 12 | 3K | Mantenimiento 3k | 4776 | 3000 | 159.2% | No | Fuera de ventana | 2027
40 | U15 | Sí | 2027-09-29 | 2027-10-21 | 23 | LC | Lavado caldera | 3516 | 1500 | 234.4% | No | Fuera de ventana | 2027
40 | U15 | Sí | 2027-09-29 | 2027-10-21 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 11276 | 12000 | 93.97% | No | En ventana ±10% | 2027
40 | U15 | Sí | 2027-09-29 | 2027-10-21 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 11276 | 12000 | 93.97% | No | En ventana ±10% | 2027
40 | U15 | Sí | 2027-09-29 | 2027-10-21 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 5156 | 3000 | 171.9% | No | Fuera de ventana | 2027
41 | U7 | Sí | 2027-10-22 | 2027-10-23 | 2 | LC | Lavado caldera | 1592 | 1500 | 106.1% | No | En ventana ±10% | 2027
42 | U11 | No | 2027-10-24 | 2027-10-27 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3240 | 3000 | 108% | No | En ventana ±10% | 2027
43 | U9 | Sí | 2027-10-28 | 2027-10-29 | 2 | LC | Lavado caldera | 1449 | 1500 | 96.6% | No | En ventana ±10% | 2027
44 | U14 | No | 2027-10-30 | 2027-11-21 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 12278 | 12000 | 102.3% | No | En ventana ±10% | 2027
44 | U14 | No | 2027-10-30 | 2027-11-21 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 12278 | 12000 | 102.3% | No | En ventana ±10% | 2027
44 | U14 | No | 2027-10-30 | 2027-11-21 | 23 | BEB | Horas BEB | 12278 | 12000 | 102.3% | No | En ventana ±10% | 2027
44 | U14 | No | 2027-10-30 | 2027-11-21 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 4622 | 3000 | 154.1% | No | Fuera de ventana | 2027
45 | U5 | No | 2027-11-22 | 2027-11-25 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3283 | 3000 | 109.4% | No | En ventana ±10% | 2027
46 | U10 | Sí | 2027-11-26 | 2027-11-27 | 2 | LC | Lavado caldera | 1853 | 1500 | 123.5% | No | Fuera de ventana | 2027
47 | U8 | Sí | 2027-11-28 | 2027-11-29 | 2 | LC | Lavado caldera | 1711 | 1500 | 114.1% | No | Fuera de ventana | 2027
48 | U2 | Sí | 2027-11-30 | 2027-12-01 | 2 | LC | Lavado caldera | 1473 | 1500 | 98.2% | No | En ventana ±10% | 2027
49 | U16 | No | 2027-12-02 | 2027-12-12 | 11 | 6K | Mantenimiento 6k | 8359 | 6000 | 139.3% | No | Fuera de ventana | 2027
49 | U16 | No | 2027-12-02 | 2027-12-12 | 11 | BEB | Horas BEB | 13056 | 12000 | 108.8% | No | En ventana ±10% | 2027
49 | U16 | No | 2027-12-02 | 2027-12-12 | 11 | 3K | Mantenimiento 3k | 5206 | 3000 | 173.5% | No | Fuera de ventana | 2027
50 | U13 | No | 2027-12-13 | 2027-12-16 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3154 | 3000 | 105.1% | No | En ventana ±10% | 2027
51 | U4 | No | 2027-12-17 | 2027-12-23 | 7 | 6K | Mantenimiento 6k | 8186 | 6000 | 136.4% | No | Fuera de ventana | 2027
51 | U4 | No | 2027-12-17 | 2027-12-23 | 7 | 3K | Mantenimiento 3k | 4946 | 3000 | 164.9% | No | Fuera de ventana | 2027
52 | U15 | Sí | 2027-12-24 | 2027-12-25 | 2 | LC | Lavado caldera | 1497 | 1500 | 99.8% | No | En ventana ±10% | 2027
53 | U12 | No | 2027-12-26 | 2028-01-01 | 7 | 6K | Mantenimiento 6k | 7344 | 6000 | 122.4% | No | Fuera de ventana | 2027
53 | U12 | No | 2027-12-26 | 2028-01-01 | 7 | 3K | Mantenimiento 3k | 4514 | 3000 | 150.5% | No | Fuera de ventana | 2027
54 | U1 | No | 2028-01-02 | 2028-01-08 | 7 | 6K | Mantenimiento 6k | 6955 | 6000 | 115.9% | No | Fuera de ventana | 2028
54 | U1 | No | 2028-01-02 | 2028-01-08 | 7 | 3K | Mantenimiento 3k | 4082 | 3000 | 136.1% | No | Fuera de ventana | 2028
55 | U3 | No | 2028-01-09 | 2028-01-15 | 7 | 6K | Mantenimiento 6k | 6221 | 6000 | 103.7% | No | En ventana ±10% | 2028
55 | U3 | No | 2028-01-09 | 2028-01-15 | 7 | 3K | Mantenimiento 3k | 3650 | 3000 | 121.7% | No | Fuera de ventana | 2028
56 | U16 | No | 2028-01-16 | 2028-02-07 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 9094 | 12000 | 75.78% | No | Adelantado | 2028
56 | U16 | No | 2028-01-16 | 2028-02-07 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 9094 | 12000 | 75.78% | No | Adelantado | 2028
57 | U7 | Sí | 2028-02-08 | 2028-02-17 | 10 | LC | Lavado caldera | 2542 | 1500 | 169.5% | No | Fuera de ventana | 2028
57 | U7 | Sí | 2028-02-08 | 2028-02-17 | 10 | 3K | Mantenimiento 3k | 4134 | 3000 | 137.8% | No | Fuera de ventana | 2028
57 | U7 | Sí | 2028-02-08 | 2028-02-17 | 10 | BEB | Horas BEB | 12284 | 12000 | 102.4% | No | En ventana ±10% | 2028
58 | U9 | Sí | 2028-02-18 | 2028-03-11 | 23 | LC | Lavado caldera | 2637 | 1500 | 175.8% | No | Fuera de ventana | 2028
58 | U9 | Sí | 2028-02-18 | 2028-03-11 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 13258 | 12000 | 110.5% | No | Fuera de ventana | 2028
58 | U9 | Sí | 2028-02-18 | 2028-03-11 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 13258 | 12000 | 110.5% | No | Fuera de ventana | 2028
58 | U9 | Sí | 2028-02-18 | 2028-03-11 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 4087 | 3000 | 136.2% | No | Fuera de ventana | 2028
59 | U10 | Sí | 2028-03-12 | 2028-04-03 | 23 | LC | Lavado caldera | 2495 | 1500 | 166.3% | No | Fuera de ventana | 2028
59 | U10 | Sí | 2028-03-12 | 2028-04-03 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 12593 | 12000 | 104.9% | No | En ventana ±10% | 2028
59 | U10 | Sí | 2028-03-12 | 2028-04-03 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 12593 | 12000 | 104.9% | No | En ventana ±10% | 2028
59 | U10 | Sí | 2028-03-12 | 2028-04-03 | 23 | BEB | Horas BEB | 12593 | 12000 | 104.9% | No | En ventana ±10% | 2028
59 | U10 | Sí | 2028-03-12 | 2028-04-03 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 4348 | 3000 | 144.9% | No | Fuera de ventana | 2028
60 | U6 | No | 2028-04-04 | 2028-04-10 | 7 | 6K | Mantenimiento 6k | 7301 | 6000 | 121.7% | No | Fuera de ventana | 2028
60 | U6 | No | 2028-04-04 | 2028-04-10 | 7 | 3K | Mantenimiento 3k | 4666 | 3000 | 155.5% | No | Fuera de ventana | 2028
61 | U14 | No | 2028-04-11 | 2028-04-14 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3046 | 3000 | 101.5% | No | En ventana ±10% | 2028
62 | U2 | Sí | 2028-04-15 | 2028-05-07 | 23 | LC | Lavado caldera | 3208 | 1500 | 213.9% | No | Fuera de ventana | 2028
62 | U2 | Sí | 2028-04-15 | 2028-05-07 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 12569 | 12000 | 104.7% | No | En ventana ±10% | 2028
62 | U2 | Sí | 2028-04-15 | 2028-05-07 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 12569 | 12000 | 104.7% | No | En ventana ±10% | 2028
62 | U2 | Sí | 2028-04-15 | 2028-05-07 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 4681 | 3000 | 156% | No | Fuera de ventana | 2028
63 | U9 | Sí | 2028-05-08 | 2028-05-09 | 2 | LC | Lavado caldera | 1354 | 1500 | 90.27% | No | En ventana ±10% | 2028
64 | U15 | Sí | 2028-05-10 | 2028-05-14 | 5 | LC | Lavado caldera | 3231 | 1500 | 215.4% | No | Fuera de ventana | 2028
64 | U15 | Sí | 2028-05-10 | 2028-05-14 | 5 | 3K | Mantenimiento 3k | 4728 | 3000 | 157.6% | No | Fuera de ventana | 2028
65 | U8 | Sí | 2028-05-15 | 2028-06-06 | 23 | LC | Lavado caldera | 3968 | 1500 | 264.5% | No | Fuera de ventana | 2028
65 | U8 | Sí | 2028-05-15 | 2028-06-06 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 11785 | 12000 | 98.21% | No | En ventana ±10% | 2028
65 | U8 | Sí | 2028-05-15 | 2028-06-06 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 11785 | 12000 | 98.21% | No | En ventana ±10% | 2028
65 | U8 | Sí | 2028-05-15 | 2028-06-06 | 23 | BEB | Horas BEB | 11785 | 12000 | 98.21% | No | En ventana ±10% | 2028
65 | U8 | Sí | 2028-05-15 | 2028-06-06 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 5679 | 3000 | 189.3% | No | Fuera de ventana | 2028
66 | U1 | No | 2028-06-07 | 2028-06-10 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3240 | 3000 | 108% | No | En ventana ±10% | 2028
67 | U10 | Sí | 2028-06-11 | 2028-06-12 | 2 | LC | Lavado caldera | 1616 | 1500 | 107.7% | No | En ventana ±10% | 2028
68 | U3 | No | 2028-06-13 | 2028-06-16 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3218 | 3000 | 107.3% | No | En ventana ±10% | 2028
69 | U11 | No | 2028-06-17 | 2028-06-23 | 7 | 6K | Mantenimiento 6k | 8273 | 6000 | 137.9% | No | Fuera de ventana | 2028
69 | U11 | No | 2028-06-17 | 2028-06-23 | 7 | 3K | Mantenimiento 3k | 5033 | 3000 | 167.8% | No | Fuera de ventana | 2028
70 | U5 | No | 2028-06-24 | 2028-06-30 | 7 | 6K | Mantenimiento 6k | 7841 | 6000 | 130.7% | No | Fuera de ventana | 2028
70 | U5 | No | 2028-06-24 | 2028-06-30 | 7 | 3K | Mantenimiento 3k | 4558 | 3000 | 151.9% | No | Fuera de ventana | 2028
71 | U7 | Sí | 2028-07-01 | 2028-07-08 | 8 | LC | Lavado caldera | 3184 | 1500 | 212.3% | No | Fuera de ventana | 2028
71 | U7 | Sí | 2028-07-01 | 2028-07-08 | 8 | 6K | Mantenimiento 6k | 7318 | 6000 | 122% | No | Fuera de ventana | 2028
72 | U16 | No | 2028-07-09 | 2028-07-12 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3283 | 3000 | 109.4% | No | En ventana ±10% | 2028
73 | U2 | Sí | 2028-07-13 | 2028-07-14 | 2 | LC | Lavado caldera | 1568 | 1500 | 104.5% | No | En ventana ±10% | 2028
74 | U13 | No | 2028-07-15 | 2028-07-21 | 7 | 6K | Mantenimiento 6k | 7711 | 6000 | 128.5% | No | Fuera de ventana | 2028
74 | U13 | No | 2028-07-15 | 2028-07-21 | 7 | 3K | Mantenimiento 3k | 4558 | 3000 | 151.9% | No | Fuera de ventana | 2028
75 | U4 | No | 2028-07-22 | 2028-08-13 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 12744 | 12000 | 106.2% | No | En ventana ±10% | 2028
75 | U4 | No | 2028-07-22 | 2028-08-13 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 12744 | 12000 | 106.2% | No | En ventana ±10% | 2028
75 | U4 | No | 2028-07-22 | 2028-08-13 | 23 | BEB | Horas BEB | 12744 | 12000 | 106.2% | No | En ventana ±10% | 2028
75 | U4 | No | 2028-07-22 | 2028-08-13 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 4558 | 3000 | 151.9% | No | Fuera de ventana | 2028
76 | U8 | Sí | 2028-08-14 | 2028-08-15 | 2 | LC | Lavado caldera | 1616 | 1500 | 107.7% | No | En ventana ±10% | 2028
77 | U12 | No | 2028-08-16 | 2028-09-07 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 12247 | 12000 | 102.1% | No | En ventana ±10% | 2028
77 | U12 | No | 2028-08-16 | 2028-09-07 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 12247 | 12000 | 102.1% | No | En ventana ±10% | 2028
77 | U12 | No | 2028-08-16 | 2028-09-07 | 23 | BEB | Horas BEB | 12247 | 12000 | 102.1% | No | En ventana ±10% | 2028
77 | U12 | No | 2028-08-16 | 2028-09-07 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 26313 | 24000 | 109.6% | No | En ventana ±10% | 2028
77 | U12 | No | 2028-08-16 | 2028-09-07 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 4903 | 3000 | 163.4% | No | Fuera de ventana | 2028
78 | U6 | No | 2028-09-08 | 2028-09-11 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3240 | 3000 | 108% | No | En ventana ±10% | 2028
79 | U7 | Sí | 2028-09-12 | 2028-09-13 | 2 | LC | Lavado caldera | 1544 | 1500 | 102.9% | No | En ventana ±10% | 2028
80 | U9 | Sí | 2028-09-14 | 2028-09-18 | 5 | LC | Lavado caldera | 3018 | 1500 | 201.2% | No | Fuera de ventana | 2028
80 | U9 | Sí | 2028-09-14 | 2028-09-18 | 5 | 3K | Mantenimiento 3k | 4372 | 3000 | 145.7% | No | Fuera de ventana | 2028
81 | U15 | Sí | 2028-09-19 | 2028-09-30 | 12 | LC | Lavado caldera | 3018 | 1500 | 201.2% | No | Fuera de ventana | 2028
81 | U15 | Sí | 2028-09-19 | 2028-09-30 | 12 | 6K | Mantenimiento 6k | 7746 | 6000 | 129.1% | No | Fuera de ventana | 2028
81 | U15 | Sí | 2028-09-19 | 2028-09-30 | 12 | BEB | Horas BEB | 12902 | 12000 | 107.5% | No | En ventana ±10% | 2028
82 | U10 | Sí | 2028-10-01 | 2028-10-05 | 5 | LC | Lavado caldera | 2614 | 1500 | 174.3% | No | Fuera de ventana | 2028
82 | U10 | Sí | 2028-10-01 | 2028-10-05 | 5 | 3K | Mantenimiento 3k | 4229 | 3000 | 141% | No | Fuera de ventana | 2028
83 | U14 | No | 2028-10-06 | 2028-10-12 | 7 | 6K | Mantenimiento 6k | 6804 | 6000 | 113.4% | No | Fuera de ventana | 2028
83 | U14 | No | 2028-10-06 | 2028-10-12 | 7 | 3K | Mantenimiento 3k | 3758 | 3000 | 125.3% | No | Fuera de ventana | 2028
84 | U2 | Sí | 2028-10-13 | 2028-10-17 | 5 | LC | Lavado caldera | 2138 | 1500 | 142.5% | No | Fuera de ventana | 2028
84 | U2 | Sí | 2028-10-13 | 2028-10-17 | 5 | 3K | Mantenimiento 3k | 3707 | 3000 | 123.6% | No | Fuera de ventana | 2028
85 | U8 | Sí | 2028-10-18 | 2028-10-22 | 5 | LC | Lavado caldera | 1497 | 1500 | 99.8% | No | En ventana ±10% | 2028
85 | U8 | Sí | 2028-10-18 | 2028-10-22 | 5 | 3K | Mantenimiento 3k | 3113 | 3000 | 103.8% | No | En ventana ±10% | 2028
86 | U1 | No | 2028-10-23 | 2028-11-14 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 13090 | 12000 | 109.1% | No | En ventana ±10% | 2028
86 | U1 | No | 2028-10-23 | 2028-11-14 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 13090 | 12000 | 109.1% | No | En ventana ±10% | 2028
86 | U1 | No | 2028-10-23 | 2028-11-14 | 23 | BEB | Horas BEB | 13090 | 12000 | 109.1% | No | En ventana ±10% | 2028
87 | U3 | No | 2028-11-15 | 2028-12-07 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 12701 | 12000 | 105.8% | No | En ventana ±10% | 2028
87 | U3 | No | 2028-11-15 | 2028-12-07 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 12701 | 12000 | 105.8% | No | En ventana ±10% | 2028
87 | U3 | No | 2028-11-15 | 2028-12-07 | 23 | BEB | Horas BEB | 12701 | 12000 | 105.8% | No | En ventana ±10% | 2028
88 | U15 | Sí | 2028-12-08 | 2028-12-09 | 2 | LC | Lavado caldera | 1616 | 1500 | 107.7% | No | En ventana ±10% | 2028
89 | U7 | Sí | 2028-12-10 | 2029-01-01 | 23 | LC | Lavado caldera | 2067 | 1500 | 137.8% | No | Fuera de ventana | 2028
89 | U7 | Sí | 2028-12-10 | 2029-01-01 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 10930 | 12000 | 91.08% | No | En ventana ±10% | 2028
89 | U7 | Sí | 2028-12-10 | 2029-01-01 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 10930 | 12000 | 91.08% | No | En ventana ±10% | 2028
89 | U7 | Sí | 2028-12-10 | 2029-01-01 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 19079 | 24000 | 79.5% | No | Adelantado | 2028
89 | U7 | Sí | 2028-12-10 | 2029-01-01 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 3612 | 3000 | 120.4% | No | Fuera de ventana | 2028
90 | U8 | Sí | 2029-01-02 | 2029-01-03 | 2 | LC | Lavado caldera | 1687 | 1500 | 112.5% | No | Fuera de ventana | 2029
91 | U4 | No | 2029-01-04 | 2029-01-07 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3089 | 3000 | 103% | No | En ventana ±10% | 2029
92 | U11 | No | 2029-01-08 | 2029-01-30 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 12550 | 12000 | 104.6% | No | En ventana ±10% | 2029
92 | U11 | No | 2029-01-08 | 2029-01-30 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 12550 | 12000 | 104.6% | No | En ventana ±10% | 2029
92 | U11 | No | 2029-01-08 | 2029-01-30 | 23 | BEB | Horas BEB | 12550 | 12000 | 104.6% | No | En ventana ±10% | 2029
92 | U11 | No | 2029-01-08 | 2029-01-30 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 19251 | 24000 | 80.21% | No | Adelantado | 2029
92 | U11 | No | 2029-01-08 | 2029-01-30 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 4277 | 3000 | 142.6% | No | Fuera de ventana | 2029
93 | U12 | No | 2029-01-31 | 2029-02-03 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3132 | 3000 | 104.4% | No | En ventana ±10% | 2029
94 | U9 | Sí | 2029-02-04 | 2029-02-15 | 12 | LC | Lavado caldera | 3279 | 1500 | 218.6% | No | Fuera de ventana | 2029
94 | U9 | Sí | 2029-02-04 | 2029-02-15 | 12 | 6K | Mantenimiento 6k | 7651 | 6000 | 127.5% | No | Fuera de ventana | 2029
94 | U9 | Sí | 2029-02-04 | 2029-02-15 | 12 | BEB | Horas BEB | 11737 | 12000 | 97.81% | No | En ventana ±10% | 2029
95 | U5 | No | 2029-02-16 | 2029-03-10 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 12809 | 12000 | 106.7% | No | En ventana ±10% | 2029
95 | U5 | No | 2029-02-16 | 2029-03-10 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 12809 | 12000 | 106.7% | No | En ventana ±10% | 2029
95 | U5 | No | 2029-02-16 | 2029-03-10 | 23 | BEB | Horas BEB | 12809 | 12000 | 106.7% | No | En ventana ±10% | 2029
95 | U5 | No | 2029-02-16 | 2029-03-10 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 20023 | 24000 | 83.43% | No | Adelantado | 2029
95 | U5 | No | 2029-02-16 | 2029-03-10 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 4968 | 3000 | 165.6% | No | Fuera de ventana | 2029
96 | U7 | Sí | 2029-03-11 | 2029-03-12 | 2 | LC | Lavado caldera | 1616 | 1500 | 107.7% | No | En ventana ±10% | 2029
97 | U1 | No | 2029-03-13 | 2029-03-16 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 2549 | 3000 | 84.97% | No | Adelantado | 2029
98 | U16 | No | 2029-03-17 | 2029-03-23 | 7 | 6K | Mantenimiento 6k | 8618 | 6000 | 143.6% | No | Fuera de ventana | 2029
98 | U16 | No | 2029-03-17 | 2029-03-23 | 7 | 3K | Mantenimiento 3k | 5335 | 3000 | 177.8% | No | Fuera de ventana | 2029
99 | U13 | No | 2029-03-24 | 2029-04-15 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 13003 | 12000 | 108.4% | No | En ventana ±10% | 2029
99 | U13 | No | 2029-03-24 | 2029-04-15 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 13003 | 12000 | 108.4% | No | En ventana ±10% | 2029
99 | U13 | No | 2029-03-24 | 2029-04-15 | 23 | BEB | Horas BEB | 13003 | 12000 | 108.4% | No | En ventana ±10% | 2029
99 | U13 | No | 2029-03-24 | 2029-04-15 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 24717 | 24000 | 103% | No | En ventana ±10% | 2029
99 | U13 | No | 2029-03-24 | 2029-04-15 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 5292 | 3000 | 176.4% | No | Fuera de ventana | 2029
100 | U10 | Sí | 2029-04-16 | 2029-04-23 | 8 | LC | Lavado caldera | 4562 | 1500 | 304.1% | No | Fuera de ventana | 2029
100 | U10 | Sí | 2029-04-16 | 2029-04-23 | 8 | 6K | Mantenimiento 6k | 8791 | 6000 | 146.5% | No | Fuera de ventana | 2029
100 | U10 | Sí | 2029-04-16 | 2029-04-23 | 8 | 3K | Mantenimiento 3k | 4562 | 3000 | 152.1% | No | Fuera de ventana | 2029
101 | U12 | No | 2029-04-24 | 2029-04-30 | 7 | 6K | Mantenimiento 6k | 4838 | 6000 | 80.63% | No | Adelantado | 2029
102 | U3 | No | 2029-05-01 | 2029-05-04 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3110 | 3000 | 103.7% | No | En ventana ±10% | 2029
103 | U2 | Sí | 2029-05-05 | 2029-05-16 | 12 | LC | Lavado caldera | 4728 | 1500 | 315.2% | No | Fuera de ventana | 2029
103 | U2 | Sí | 2029-05-05 | 2029-05-16 | 12 | 6K | Mantenimiento 6k | 8435 | 6000 | 140.6% | No | Fuera de ventana | 2029
103 | U2 | Sí | 2029-05-05 | 2029-05-16 | 12 | BEB | Horas BEB | 13116 | 12000 | 109.3% | No | En ventana ±10% | 2029
103 | U2 | Sí | 2029-05-05 | 2029-05-16 | 12 | 3K | Mantenimiento 3k | 4728 | 3000 | 157.6% | No | Fuera de ventana | 2029
104 | U15 | Sí | 2029-05-17 | 2029-06-08 | 23 | LC | Lavado caldera | 3754 | 1500 | 250.3% | No | Fuera de ventana | 2029
104 | U15 | Sí | 2029-05-17 | 2029-06-08 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 13116 | 12000 | 109.3% | No | En ventana ±10% | 2029
104 | U15 | Sí | 2029-05-17 | 2029-06-08 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 13116 | 12000 | 109.3% | No | En ventana ±10% | 2029
104 | U15 | Sí | 2029-05-17 | 2029-06-08 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 24391 | 24000 | 101.6% | No | En ventana ±10% | 2029
104 | U15 | Sí | 2029-05-17 | 2029-06-08 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 5370 | 3000 | 179% | No | Fuera de ventana | 2029
105 | U4 | No | 2029-06-09 | 2029-06-19 | 11 | 6K | Mantenimiento 6k | 6372 | 6000 | 106.2% | No | En ventana ±10% | 2029
105 | U4 | No | 2029-06-09 | 2029-06-19 | 11 | MB | Cojinetes de bancada MB | 22439 | 24000 | 93.5% | No | En ventana ±10% | 2029
106 | U8 | Sí | 2029-06-20 | 2029-07-01 | 12 | LC | Lavado caldera | 3968 | 1500 | 264.5% | No | Fuera de ventana | 2029
106 | U8 | Sí | 2029-06-20 | 2029-07-01 | 12 | 6K | Mantenimiento 6k | 8767 | 6000 | 146.1% | No | Fuera de ventana | 2029
106 | U8 | Sí | 2029-06-20 | 2029-07-01 | 12 | MB | Cojinetes de bancada MB | 22976 | 24000 | 95.73% | No | En ventana ±10% | 2029
106 | U8 | Sí | 2029-06-20 | 2029-07-01 | 12 | 3K | Mantenimiento 3k | 5655 | 3000 | 188.5% | No | Fuera de ventana | 2029
107 | U11 | No | 2029-07-02 | 2029-07-05 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3283 | 3000 | 109.4% | No | En ventana ±10% | 2029
108 | U6 | No | 2029-07-06 | 2029-07-28 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 16956 | 12000 | 141.3% | No | Fuera de ventana | 2029
108 | U6 | No | 2029-07-06 | 2029-07-28 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 16956 | 12000 | 141.3% | No | Fuera de ventana | 2029
108 | U6 | No | 2029-07-06 | 2029-07-28 | 23 | BEB | Horas BEB | 16956 | 12000 | 141.3% | No | Fuera de ventana | 2029
108 | U6 | No | 2029-07-06 | 2029-07-28 | 23 | 6K | Mantenimiento 6k | 9655 | 6000 | 160.9% | No | Fuera de ventana | 2029
108 | U6 | No | 2029-07-06 | 2029-07-28 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 6415 | 3000 | 213.8% | No | Fuera de ventana | 2029
109 | U15 | Sí | 2029-07-29 | 2029-07-30 | 2 | LC | Lavado caldera | 1188 | 1500 | 79.2% | No | Adelantado | 2029
110 | U5 | No | 2029-07-31 | 2029-08-03 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3067 | 3000 | 102.2% | No | En ventana ±10% | 2029
111 | U14 | No | 2029-08-04 | 2029-08-26 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 13176 | 12000 | 109.8% | No | En ventana ±10% | 2029
111 | U14 | No | 2029-08-04 | 2029-08-26 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 13176 | 12000 | 109.8% | No | En ventana ±10% | 2029
111 | U14 | No | 2029-08-04 | 2029-08-26 | 23 | BEB | Horas BEB | 13176 | 12000 | 109.8% | No | En ventana ±10% | 2029
111 | U14 | No | 2029-08-04 | 2029-08-26 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 25454 | 24000 | 106.1% | No | En ventana ±10% | 2029
111 | U14 | No | 2029-08-04 | 2029-08-26 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 6372 | 3000 | 212.4% | No | Fuera de ventana | 2029
112 | U13 | No | 2029-08-27 | 2029-08-30 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 2873 | 3000 | 95.77% | No | En ventana ±10% | 2029
113 | U9 | Sí | 2029-08-31 | 2029-09-22 | 23 | LC | Lavado caldera | 4657 | 1500 | 310.5% | No | Fuera de ventana | 2029
113 | U9 | Sí | 2029-08-31 | 2029-09-22 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 12308 | 12000 | 102.6% | No | En ventana ±10% | 2029
113 | U9 | Sí | 2029-08-31 | 2029-09-22 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 12308 | 12000 | 102.6% | No | En ventana ±10% | 2029
113 | U9 | Sí | 2029-08-31 | 2029-09-22 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 25566 | 24000 | 106.5% | No | En ventana ±10% | 2029
113 | U9 | Sí | 2029-08-31 | 2029-09-22 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 4657 | 3000 | 155.2% | No | Fuera de ventana | 2029
114 | U12 | No | 2029-09-23 | 2029-09-26 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3132 | 3000 | 104.4% | No | En ventana ±10% | 2029
115 | U15 | Sí | 2029-09-27 | 2029-09-28 | 2 | LC | Lavado caldera | 1378 | 1500 | 91.87% | No | En ventana ±10% | 2029
116 | U3 | No | 2029-09-29 | 2029-10-05 | 7 | 6K | Mantenimiento 6k | 6286 | 6000 | 104.8% | No | En ventana ±10% | 2029
117 | U7 | Sí | 2029-10-06 | 2029-10-17 | 12 | LC | Lavado caldera | 4918 | 1500 | 327.9% | No | Fuera de ventana | 2029
117 | U7 | Sí | 2029-10-06 | 2029-10-17 | 12 | 6K | Mantenimiento 6k | 6534 | 6000 | 108.9% | No | En ventana ±10% | 2029
117 | U7 | Sí | 2029-10-06 | 2029-10-17 | 12 | BEB | Horas BEB | 13329 | 12000 | 111.1% | No | Fuera de ventana | 2029
117 | U7 | Sí | 2029-10-06 | 2029-10-17 | 12 | 3K | Mantenimiento 3k | 6534 | 3000 | 217.8% | No | Fuera de ventana | 2029
118 | U15 | Sí | 2029-10-18 | 2029-10-21 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3018 | 3000 | 100.6% | No | En ventana ±10% | 2029
119 | U10 | Sí | 2029-10-22 | 2029-11-13 | 23 | LC | Lavado caldera | 4301 | 1500 | 286.7% | No | Fuera de ventana | 2029
119 | U10 | Sí | 2029-10-22 | 2029-11-13 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 13092 | 12000 | 109.1% | No | En ventana ±10% | 2029
119 | U10 | Sí | 2029-10-22 | 2029-11-13 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 13092 | 12000 | 109.1% | No | En ventana ±10% | 2029
119 | U10 | Sí | 2029-10-22 | 2029-11-13 | 23 | BEB | Horas BEB | 13092 | 12000 | 109.1% | No | En ventana ±10% | 2029
119 | U10 | Sí | 2029-10-22 | 2029-11-13 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 25685 | 24000 | 107% | No | En ventana ±10% | 2029
119 | U10 | Sí | 2029-10-22 | 2029-11-13 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 4301 | 3000 | 143.4% | No | Fuera de ventana | 2029
120 | U11 | No | 2029-11-14 | 2029-11-20 | 7 | 6K | Mantenimiento 6k | 6113 | 6000 | 101.9% | No | En ventana ±10% | 2029
121 | U4 | No | 2029-11-21 | 2029-11-24 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3326 | 3000 | 110.9% | No | Fuera de ventana | 2029
122 | U9 | Sí | 2029-11-25 | 2029-11-26 | 2 | LC | Lavado caldera | 1497 | 1500 | 99.8% | No | En ventana ±10% | 2029
123 | U2 | Sí | 2029-11-27 | 2029-12-19 | 23 | LC | Lavado caldera | 4609 | 1500 | 307.3% | No | Fuera de ventana | 2029
123 | U2 | Sí | 2029-11-27 | 2029-12-19 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 13044 | 12000 | 108.7% | No | En ventana ±10% | 2029
123 | U2 | Sí | 2029-11-27 | 2029-12-19 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 13044 | 12000 | 108.7% | No | En ventana ±10% | 2029
123 | U2 | Sí | 2029-11-27 | 2029-12-19 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 25613 | 24000 | 106.7% | No | En ventana ±10% | 2029
123 | U2 | Sí | 2029-11-27 | 2029-12-19 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 4609 | 3000 | 153.6% | No | Fuera de ventana | 2029
124 | U15 | Sí | 2029-12-20 | 2029-12-21 | 2 | LC | Lavado caldera | 1853 | 1500 | 123.5% | No | Fuera de ventana | 2029
125 | U7 | Sí | 2029-12-22 | 2029-12-23 | 2 | LC | Lavado caldera | 1544 | 1500 | 102.9% | No | En ventana ±10% | 2029
126 | U6 | No | 2029-12-24 | 2029-12-27 | 4 | 3K | Mantenimiento 3k | 3197 | 3000 | 106.6% | No | En ventana ±10% | 2029
127 | U16 | No | 2029-12-28 | 2030-01-19 | 23 | 12K | Mantenimiento 12k (OVH) | 14645 | 12000 | 122% | No | Fuera de ventana | 2029
127 | U16 | No | 2029-12-28 | 2030-01-19 | 23 | TC | Mantto. turbocargadores | 14645 | 12000 | 122% | No | Fuera de ventana | 2029
127 | U16 | No | 2029-12-28 | 2030-01-19 | 23 | BEB | Horas BEB | 15379 | 12000 | 128.2% | No | Fuera de ventana | 2029
127 | U16 | No | 2029-12-28 | 2030-01-19 | 23 | MB | Cojinetes de bancada MB | 23738 | 24000 | 98.91% | No | En ventana ±10% | 2029
127 | U16 | No | 2029-12-28 | 2030-01-19 | 23 | 3K | Mantenimiento 3k | 6026 | 3000 | 200.9% | No | Fuera de ventana | 2029